Принято на педагогическом совете                                                                                                   Утверждаю:

Протокол № 4 от 17.02.2014г.                                                                                                            Заведующий: ________О.В.Вакуленко

Приказ № 8 от 17.02.2014г.

План

мероприятий по введению федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования в муниципальном дошкольном образовательном бюджетном учреждении «Детский сад «Солнышко» с. Буранное Соль-Илецкого района Оренбургской области на 2014-2016 годы

| Направление деятельности | Мероприятия | Срок исполнения | Предполагаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- |
| Нормативно –правовое обеспечение реализации ФГОС ДО | Разработка плана мероприятий по введению ФГОС ДО | январь-март 2014 | План мероприятий по введению ФГОС ДО в ОУ |
|  | Создание творческих групп по подготовке и введению ФГОС ДО | январь - март 2014 | Создание творческих групп в ДОУ по введению и реализации ФГОС ДО |
|  | Разработка нормативных правовых актов, регламентирующих финансовые и организационные механизмы введения ФГОС ДО в ОУ | январь-май 2014 | Локальные акты ОУ, обеспечивающие введение ФГОС ДО |
| Организационно-методическое, аналитическое обеспечение реализации ФГОС ДО | Разработка на основе ФГОС ДО основной образовательной программы дошкольного образования | февраль-июнь 2014 | Наличие основной образовательной программы дошкольного образования в ОУ |
|  | Проведение мониторинга уровня готовности ОУ к введению и реализации ФГОС ДО | февраль2014 | Информационная справка о результатах исследования готовности ОУ к введению ФГОС ДО |
|  | Проведение мониторинга условий реализации ФГОС ДО в ОУ Соль-Илецкого района | май 2014г.- декабрь 2016 г. | Годовой план работы ОУ(учет мероприятий по созданию условий реализации ФГОС ДО) |
|  | Организация методической работы в ОУ по введению и реализации ФГОС ДО | январь 2014 г. - декабрь 2014 г. | Система методической работы в ОУ, обеспечивающая сопровождение введения ФГОС ДО |
|  | Обеспечение базового уровня оснащенности средствами обучения и воспитания для организации развивающей предметно-пространственной среды в соответствии с требованиями ФГОС ДО | ноябрь 2014 г. | Оснащенная развивающая предметно-пространственная среда в ОУ, соответствующая требованиям ФГОС ДО |
|  | Организация и проведение семинаров, круглых столов, мастер-классов, единых методических дней, фестивалей и совещаний по проблемам введения и реализации ФГОС ДО с педагогическими кадрами | январь2014-декабрь 2016 | Педагогические советы и другие мероприятия в ОУ, связанные с реализацией ФГОС ДО, участие в семинарах и конференциях (муниципального уровня) по вопросам введения ФГОС ДО |
|  | Обеспечение взаимодействия образовательных учреждений по преемственности ФГОС ННО и ФГОС ДО | январь-август 2014 | Договор и план взаимодействия образовательных учреждений по преемственности ФГОС ННО и ФГОС ДО |
|  | Создание системы взаимодействия ДОУ с семьёй в рамках введения и реализации ФГОС ДО | январь-декабрь 2014 | Программа взаимодействия |
| Кадровое обеспечение введения ФГОС ДО | Формирование социального заказа на повышение квалификации педагогических и руководящих работников ОУ по вопросам ФГОС ДО | июль 2014 - декабрь 2016 гг. | Договоры с образовательными учреждениями ВПО и СПО на оказание услуг по повышению квалификации руководящих и педагогических работников ОУ, прохождение курсов, школа (планы) самообразования |
|  | Проведению аттестации педагогических работников дошкольных образовательных организаций | июль 2015 г. | План-график аттестации педагогических работников ОУ. Должностные инструкции педагогов (приведение в соответствие законодательству). |
|  | Подготовка тьюторов по сопровождению реализации ФГОС ДО в | 2014 – 2016 гг. | Кандидатура на подготовку тьютера по сопровождению реализации ФГОС ДО. |
| Информационное обеспечение введения ФГОС ДО | Информирование общественности через средства массовой информации о введении ФГОС ДО в ДОУ | январь2014-декабрь 2015 | Пресс-релизы о ходе реализации ФГОС ДО на сайте ОУ. Просветительная работа среди родителей и заинтересованной общественности: информационные стенды, стендовые доклады, мероприятия. |
|  | Организация публичной отчетности ДОУ о ходе и результатах введения ФГОС ДО | Ноябрь-декабрь 2014 г. | Положение о публичном докладе ДОУ с включением в структуру доклада раздела по реализации ФГОС ДО, регламента размещения публичных докладов на сайте ДОУ. Публичные доклады (сайт ДОУ). |
|  | Организация работы по диссеминации педагогического опыта инновационной деятельности ДОУ | В процессе формирования опыта | Статьи в журналах «Классная работа» и журналах России, адресованных педагогическим работникам сферы дошкольного образования, в массовой прессе Оренбургской области и района. Районные, областные и всероссийские конкурсы (участие). |
|  | Издание печатной продукции для родителей по вопросам введения и реализации ФГОС ДО | январь2014-декабрь 2015 | Раздаточный материал |
| Финансово –экономическое обеспечение введения ФГОС ДО | Мониторинг финансового обеспечения реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в условиях введения ФГОС ДО | Апрель 2014 г.-2015г. | Муниципальное задание (корректировка и выполнение) |